## Sheet1
2022年春节前重点房屋市政工程交叉检查情况汇总表
2022-01-19
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 中山市西区新建高中学校工程 | 中山市西区翠景道西侧 | 国基建设集团有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | （1）消防：1、未编制消防设施布置平面图。 （2）外脚手架：1、拆除的脚手架开口端防护不严；2、个别立杆未落在坚实基础上。 （3）临边防护：1、楼层临边局部防护不严；2、电梯井口局部临边防护不严。 （4）安全用电：电线存在乱拉乱接、拖地现象。 （5）操作平台：个别操作平台无防护。 | 限期整改
2 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三） | 沙溪、大涌、南区、五桂山 | 中国一冶集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | （1）安全用电：电线存在乱拉乱接、拖地现象，部分电线老化，有破损现象，要求予以更换。 （2）临边防护：部分临边防护不到位。 （3）疫情防控：1、未建立车辆和人员出入登记台账。 （4）安全管理：安全员无正当理由不在现场履职。 | 限期整改 动态扣分1份
3 | 中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）项目 | 开发区 | 中建三局集团有限公司 | 中韵联合集团股份有限公司 | 项目基本完工 | /
4 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二）——崩山涌 | 东区 | 中建三局集团有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | (1) 施工现场沙土局部未完全覆盖 (2) 施工用电随意拖地，未架空设置或未套管设置 (3) 现场警示标志设置不足 (4) 正常作业期间，专职安全员不是施工现场 | 限时整改 动态扣分1份
5 | 中山市南区新建高中学校工程项目 | 南区 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 1、文明施工裸土覆盖不完善，施工材料堆放杂乱；2、外脚手架干挂与建筑物间隔较大，须设置安全兜网；3、体育馆高大支模要增加连墙件，铺设钢筋网的地方要增加防护杠；4、防御防控管理粤康码，行程卡要及时更新，要一人一档管理 | 限时整改
6 | 树木园主入口广场建设工程-办公门楼B区 | 南区 | 中伟建（深圳）建设集团有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、防疫防控人员粤康码，行程卡未及时更新，未完善一人一档资料管理2、施工现场电线未架空，随意拖地；3、施工现场裸土覆盖不完善，喷淋开启频次频率足；4、未见汽车吊使用相关资料 | 限时整改 动态扣分4份
7 | 青溪路（莲员西路至康华路）改造工程 | 石岐区 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 苏州科信建设发展有限公司 | 1、公益广告数量不足；2、喷淋频次不足；3、部分裸土未按要求进行覆盖；4、疫情防控“一人一档”台账不完善；5、施工现场安全警示标示不足。 | 限时整改
8 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目一）——苏王份涌、沙墩涌、群乐涌、八村涌 | 港口 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 1、施工现场警示标示不足；2、部分裸露沙土未按要求进行覆盖；3、疫情防控工作方案有待完善；4、疫情防控“一人一档”有待完善；5、消杀文本台账、消毒表台账有待完善；6、消毒液、医用口罩、其他防控物资有待完善台账。 | 限时整改 动态扣分3份
9 | 紫马岭公园整体改造提升工程（一期） | 东区 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | （1）现场部分裸土未覆盖， （2）项目负责人、安全员不在岗履职 （3）消杀台账、消毒表资料不全。 | 限期整改、动态扣分2份
10 | 中山市未达标水体整治提升工程（南朗流域） | 南朗 | 中交上海航道局有限公司 | 江西恒信项目管理有限公司 | （1）工作区域围档高度不足，部分围档未全封闭 （2）现场警示设施不足。 （3）围档的公益广告设置不足。 | 限期整改
总计 | 共检查了10个在建工程项目，对9个项目发出整改通知书9份，对其中5个项目发出省动态扣分通知书共11份。