## Sheet1
2022年第二季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 星卓苑 | 南头镇 | 上海新置建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | (1) 部分裸土没有覆盖； (2) 吊篮安装完毕后检测合格、验收合格后方可使用； (3) 消防器材不足。 | 限期整改
2 | 森田阁 | 小榄镇宝丰 | 化州御和建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | (1) 别墅操作平台不按施工方案施工 (2) 外脚手架局部变形，需重新测量复核、办理验收 (3) 商铺操作平台拉结，大部分拉杆提前拆除，需要重新恢复，操作平台内侧没设置防护栏杆、 防护网，部分立杆变形，需及时处理 (4) 3栋及5栋外脚手架未设置剪刀撑，立杆未到顶 (5) 防疫防控措施需加强落实，需及时更新一人一档信息 (6) 物料提升机底层没按要求封闭，防护不到位，层门未关闭，连锁装置失效，需重新检测，现 暂停使用 | 限期整改 动态扣分6份
3 | 顺兴公馆一期、二期 | 中山市横栏镇横西村 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | (1) 施工梯两侧部分防护拆除，没有恢复； （2）一楼平台外架部分连墙件不足，安全网没有悬挂； | 限期整改
4 | 中山乐丰国际商城一期工程 | 古镇镇 | 河北建工集团有限责任公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | (1) 施工梯两侧部分防护拆除，没有恢复； （2）三楼平台门口操作平台连墙件不足，扫地杆没有设置，安全网没有悬挂； （3）部分临边防护栏杆没有设置。 | 限期整改
5 | 集中喷漆共性厂区-厂房一、二、三、四 | 东升镇祥胜街一巷28号 | 湛江市第一建筑工程公司 | 宇信通项目管理（深圳）有限公司 | (1) 1、2栋两台施工梯出入口平台立杆变形，暂时停用，重新加固后验收合格后方可使用； (2) 安全防护棚拉杆提前拆除，需加固后使用。 (3) 灭火器材不足，电线乱拉乱放； (4) 1栋外墙操作平台无悬挂安全防护网 | 限期整改
6 | 华立凯旋花园（9-11幢、20-23幢；商业27幢；分区三地下室）工程 | 黄圃 | 广东永和建设集团有限公司 | 广东伟达工程咨询顾问有限公司 | 1、三人到期未接种第三针疫苗；2、首层外脚手架抛撑设置不足；3、个别工人未佩戴安全帽；4、钢筋加工场未按规范要求设置防护棚；5、施工道路未按要求硬底化。 | 限期整改 动态扣分3份
7 | 佛奥阳光花园第四期G1-G7栋及地下车库工程 | 东凤 | 广东顺诚置业有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、外脚手架个别连墙杆被拆除；2、砂浆机与开关箱的水平距离过大；3、现场局部地方积水。 | 限期整改
8 | 澳华花园北区五期（48幢、49幢、52幢、53幢、54幢、60幢及地下室） | 阜沙 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 1、部分裸露沙土未覆盖；2、个别预留洞口防护措施不严；3、部分机具未配备开关箱；4、机具电线随意拖地；5、施工电梯司机离开时未关闭门口并上锁。 | 限期整改
9 | 锦绣海湾城九期五区 | 南朗 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 广州城工工程管理有限公司 | 1、防疫物资未及时更新完善；2、外脚手架上堆放建筑材料未及时清理；3、外脚手架与建筑主体之间水平防护网被拆除未及时恢复；4、室内操作平台搭设不规范；5、部分机具未配备开关箱；6、个别卸荷钢丝绳被拆开。 | 限期整改 动态扣分4份
10 | 中嘉名尚轩 | 民众 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、外脚手架上建筑材料未及时清理；2、悬挑层局部区域未按规范要求封闭；3、外脚手架与建筑主体之间水平防护网被拆除未及时恢复；4、消防栓缺消防水带；5、部分外脚手架缺少安全网。 | 限期整改 动态扣分3份
11 | 一期厂区（厂房A、厂房B、设备用房） | 中山市三角镇新华路18号之一 | 中山市浩中建设有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | 2022年第二季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查 一、物料提升机连墙件被拆除，需加固后方可拆除 | 已检查
12 | 富康城桂路商住小区（一期）工程 | 东区 | 中山市第一建筑工程有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | (1) 大部分裸土未覆盖 (2) 未按规定设置网格型洗车槽 (3) 围挡设置不完善 | 限期整改 诚信扣分2份
13 | 中山市西区彩虹地块项目（二区） | 彩虹规划区 | 上海宝冶集团有限公司 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 2022年第二季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查 一、安全生产 二、疫情防控 | 已检查
14 | 汇豪万秀豪庭（二期）工程 | 沙溪镇秀山村 | 广东永达建筑有限公司 | 广东正茂工程管理有限公司 | (1) 疫情防控：隔离区设置不完善，有待完善 (2) 文明施工、安全生产：一、建筑材料堆放凌乱；二、电梯井临边防护不到位；三、外脚手架与建筑物间距过大，部分连墙件设置不足；四、商铺支模体系堆放材料过大；五、商铺位置部分裸土未覆盖 | 限期整改
15 | 城市山林花园五期 | 五桂山 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | (1) 疫情防控：应急预案有待完善，防疫宣传公示牌不足 (2) 基坑临边防护不足 (3) 裸土未做到100%全覆盖 (4) 未按土方开挖专项施工方案进行放坡 | 限期整改 动态扣分2份
16 | 锦兴花园二期一区（3、4、5栋）工程 | 大涌岚田社区“马家山” | 广东奇正建设有限公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 2022年第二季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查 1、起重设备拆除作业须严格按照方案进行，设置好警戒区，安全员和专业监理须做好旁站工作，并形成文字、图片记录。 | 无
17 | 德商•樾玺4#、7#、8#、9#、10#、11#楼及地下室工程 | 中山市南区竹秀园 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | (1) 外脚手架局部临边防护不到位。 (2) 一条悬挑工字钢变形较大。 (3) 吊篮分包单位资质证书未及时更新。 (4) 人货梯口临边防护不到位。 | 限期整改 动态扣分1份
18 | 信和悦景苑 | 岐港路34号 | 广东中城建设集团有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | (1) 起重设备维保合同未写日期。 | 限期整改
19 | 怡方都汇大厦工程 | 中山市港口镇民主社区 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | (1) 附着式爬升脚手架：1、检测报告不合格项未能够提供整改回执；2、分包单位资质与施工方案同时报监理审核，未按要求分开报审。 (2) 安全管理：1、项目经理未在施工现场，未能够提供委托书。 | 限期整改 动态扣分1份
20 | 博爱里花园一区 | 陵岗村 | 中天建设集团有限公司 | 东莞市东远建设工程监理有限公司 | (1) 外脚手架：1、连墙件设置不足；2、脚手板上局部堆载有过多材料。 | 限期整改
21 | 银田豪景花苑工程 | 板芙镇 | 珠海博昌建筑工程有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | (1) 外脚手架连墙件与专项施工方案不符（连墙件严重不足）停止外脚手架使用，整改并验收合格后方可使用 (2) 外脚手架安全网严重破损脱落未及时修复 (3) 外脚手架建筑材未及时清理 (4) 施工出入口未设置防护棚 (5) 外脚手架局部卸荷钢丝绳松除 | 限期整改 省动态扣分4份 市诚信扣分2份
22 | 雅居乐新城17期13幢、14幢、21幢、22幢 | 三乡镇 | 振中建设集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 施工单位： (1) 部分高空作业人员没有安全交底 (2) 14栋天台窗边临边防护不完善 (3) 吊篮作业区域没有设置围栏或防护措施，并附加警示标志 | 限期整改 省动态扣分4份
23 | 锦绣国际花城五期一区1-5#商住楼、6-1#、6-2#、6-3#住宅楼及地下车库工程 | 坦洲镇 | : 中联建设集团股份有限公司 | 广州市百业建设顾问有限公司 | (1) 外脚手架拆除建筑材料未及时清理 (2) 外架拆除高空作业未按照要求每天审批 (3) 使用单位缺少对安装单位技术负责人的交底资料 | 限期整改
24 | 天熹阳光花园7-8、49-53、58-59、61幢及地下室工程 | 神湾镇 | 红阳建工集团有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1) 吊篮施工周边区域没有设置警示线 (2) 施工现场积水未及时清理 (3) 防疫防控重点人员核酸检测频次不足 | 限期整改
25 | 青溪路（莲员西路至康华路）改造工程 | 石岐区 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 苏州科信建设发展有限公司 | (1) 箱涵临边防护不足 (2) 部分裸土未覆盖 (3) 防疫防控资料人员粤康码行程卡未及时更新 | 限期整改
总计 | 共检查25个在建工程项目，对0个项目下发0份停工通知书，对22个项目下发22份整改通知书，对9个项目下发动态扣分通知书共28份，对2个项目下发诚信扣分共4份。