## Sheet1
2022年第三季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 彩迅科技园（南厂区）、（北厂区） | 中山市民众镇接源村 | 广东宏泰建设有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | (1) 外脚手架：1、南一栋16层部分连墙件提前拆除，未采取加固措施；2、内操作架连墙件不足 ；3、幕墙安装把部分转弯处的立杆和卸荷钢丝绳拆除 (2) 临时电箱设置在外脚手架上 (3) 疫情防控：1、工作方案及应急预案未及时更新；2、物资台账有待完善 | 限期整改 动态扣分
2 | 盛邦翠景园工程 | 中山市南朗镇翠亨村下沙 | 广东物联建设工程有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 外脚手架：1、6、7、8幢部分连墙件不足；2、建筑物与外架间距过大；3、外架的进度跟不上建筑的进度；4、部分外架设置在飘板上未进行回顶加固措施 | 限期整改 动态扣分
3 | 广东强力科技股份有限公司厂房一、厂房二、厂房三、厂房四、厂房五工程 | 中山市黄圃镇强业北路8号 | 中山市骏达建设工程有限公司 | 中达安股份有限公司 | (1) 悬挑式卸料平台固定端未按1.25的比例设置，暂停4号厂房卸料平台使用 (2) 外脚手架：4号厂房：1、三层的连墙件不足；2、建筑材料堆放在外架上；3、外架与建筑物 间距过大；4、楼梯临边防护不足 (3) 3号厂房：人货梯卸料平台未设置钢丝绳卸荷 | 限期整改 动态扣分
4 | 星灿花园一期 | 中山市古镇镇岐江公路93号 | 深圳市深安企业有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | (1) 施工人货梯吊笼与平台间距过大（11栋） (2)爬架架体与建筑物间距过大（11栋）（3）首层三级电箱设置不规范（4）办公区域疫情防控宣传标语不足 | 限期整改
5 | 金穗万谷华庭 | 中山市东凤镇伯公村、安乐村 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | (1) 电线架设不符合要求，电线直接挂上外脚手架 (2) 砂浆机放置基础不稳固（3）项目经理郑明雄不在场 | 限期整改 动态扣分
6 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司新增2#地块建设项目（生产厂房一、公用工程房） | 坦洲 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 中达安股份有限公司 | / | /
7 | 凯柏峰景商住小区6-13幢及6-11幢地下室工程 | 三乡 | 广东电白二建集团有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | 1、疫情资料未及时更新，未设立防疫专门管理人员，未按防疫专项制度执行；2、脚手架与建筑主体之间间距过大未采取防护措施；3、卸荷钢丝绳施工期间被破坏未及时修复；4、建筑材料乱堆乱放；5、未全封闭围挡；6、部分围挡未设置公益广告；7、物料提升机附着、顶升加节部分验收记录监理单位未签名。 | 限时整改
8 | 风景海岸花园（三期） | 神湾 | 广东华曜建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1、项目经理、专职安全员、专监不到位；2、3#塔吊安装自检表提供一份空表；3、未提供卸料平台、悬挑式脚手架、高处作业审批表；4、电梯井未设置水平临边防护；5、采光井、电梯井脚手架上堆放大量建筑垃圾未及时清理；6、预留洞口未设置防护措施；7、外脚手架与建筑主体之间间距过大，未采取防护措施；8、7层钢丝绳卸荷未完善；9、外脚手架顶部施工位置未拉结；10、塔吊司索配备不足；11、危大工程未按方案施工。 | 限时整改 动态扣分 诚信扣分
9 | 麦敏芳、刘启明、秦丽梅、杨伟年厂房工程 | 板芙 | 广东华拓建设有限公司 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | / | /
10 | 中山市第二人民医院传染病住院楼改造项目 | 港口 | 广东商勤建工集团有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、施工现场作业人员粤康码未及时更新；2、疫情防控台账不完善。 | 限时整改
11 | 融星天际公馆 | 石岐区 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | (1)人货梯出入口临边防护不严。 (2) 外脚手架局部安全网未挂好，部分安全网破损。 (3) 楼梯口部分防护杆提前拆除。 (4) 外脚手架安全平网提前拆除。 (5) 外脚手架部分连墙件提前拆除，未采取加固措施。 (6) 消防器材设置不足。 | 限期整改 动态扣分
12 | 臻铂公馆 | 东区孙文东路起湾工业区 | 广东商勤建设工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | (1) 外脚手架拆除作业，安全网提前拆除，与脚手架拆除不同步。 (2) 窗口临边防护不到位。 (3) 外脚手架局部连墙件提前拆除，未采取加固措施。 (4) 内脚手架临边防护不到位、未挂安全网，待验收合格后方可投入使用。 | 限期整改
13 | 中硕翡翠园商住小区（二期一标段）、（二期二标段）、（二期三标段）工程 | 大涌 | 广东中都建筑集团有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | (1) 车库顶板临边防护不严。 (2) 配电房地板积水较多，未及时清理。 (3) 消防器材设置不足。 (4) 电线乱拉乱接，挂在钢筋等材料上。 (5) 下雨天危大工程禁止作业。 | 限期整改 动态扣分
14 | 如愿居15-22幢，29、30幢工程 | 港口 | 广东兆隆建设有限公司 | 中山市伟达咨询顾问有限公司 | (1)人外脚手架安全平网提前拆除。 (2) 外脚手架部分连墙件提前拆除，未采取加固措施。 (3) 简易木梯置放在外脚手架上。 (4) 外脚手架上建筑垃圾、建筑材料较多，未及时清理。 (5) 人货梯出入口临边防护部分提前拆除。 (6) 楼层洞口部分未封闭。 | 限期整改 动态扣分
15 | 电子基地科创园（基坑工程） | 中山市火炬开发区科技东路35号之二 | 中国建筑第八工程有限公司 | 福建中枢建设发展有限公司 | (1)基坑边水泥罐堆放存在安全隐患。 (2) 部分基坑临边防护缺失。 (3) 部分裸土未及时覆盖。 | 限期整改
16 | 汇邦大厦工程 | 南区 | 湛江市住宅建筑工程公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | (1) 消毒物质无进货凭证（发票或收据）； (2) 施工现场防护栏杆不牢固，高度不足； (3) 总监无正当理由不在检查现场； (4) 一人一档防疫信息未及时更新 | 限期整改
17 | 景商领峰花园五期 | 西区 | 江苏省江建集团有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 已完工
18 | （宏博)宿舍及地下车库、工业厂房一、消防控制室 | 沙溪 | 广东双基建设有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | (1) 施工建筑物和办公区距离过近； (2) 建筑物首层封闭不严； (3) 楼层局部位置临边防护未设置； (4) 悬挑式卸料平台未张挂限载参数标识； (5) 脚手架上建筑杂物未及时清理； (6) 施工升降机（人货梯）安装验收表使用单位无签名盖章； (7) 施工升降机（人货梯）只有2名安装工，人员不足3人； (8) 一人一档未及时归档更新 | 限期整改 诚信扣分
19 | 广东思锐光学股份有限公司厂房工程 | 五桂山 | 中山市大中建筑工程有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | (1) 物料提升机安装自检报告和安装验收表部分缺失 (2) 无对机具验收表 (3) 脚手架超进度搭设 | 限期整改
20 | 广东天誉飞歌电子科技有限公司1#综合楼、2#实验科技楼、3#10KV开关站、6#甲类仓库、7#甲类车间、8#甲、丙类埋地罐组、9#地下消防水池、10#埋地事故应急水池 | 三角 | 中山市南下建筑工程有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | (1) 消杀记录不足； (2) 脚手架未采取抱柱措施； (3) 脚手架上建筑杂物未及时清理； (4) 脚手架超进度搭设； (5) 物料提升机整机验收表未有结论，未写日期； (6) 物料提升机检测报告不合格，未提供整改记录； (7) 架子工（代申平）现场审核为假证 | 限期整改 诚信扣分
21 | 杨满成综合楼A、厂房B、厂房C | 中山市横栏镇横东村 | 中预建设工程有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | (1) 部分外脚手架横杆松脱 (2) 外脚手架与建筑物间距过大，兜底网设置不完善 (3) 脚手架上较多施工垃圾未及时清理 (4) 塔吊基础积水未及时清除 | 限期整改
22 | 中山市智城汇谷产业制造基地三期、五期工程 | 中山市阜沙镇阜沙村 | 广东中辕建设工程有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | (1) 文明施工裸土未覆盖，未硬底化 (2) 外脚手架安全网未及时张挂 (3) 施工现场材料堆放杂乱 (4)安全警示牌不足(5)未实施高空作业审批程序(6)塔吊特种作业人员配备不足 | 限期整改
23 | 中山巴德士科技材料有限公司厂区 | 中山市南头镇正兴路93号 | 广东泓正建设有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | (1) 连廊脚手架上有模板未及时清理 (2) 施工现场部分施工垃圾未及时清理 (3) 台风期间吊船禁止使用 | 限期整改
24 | 尚选府 | 中山市东升镇坦背村“大连盛围” | 汕头市达濠建筑总公司 | 广东华迪工程管理有限公司 | (1) 车库顶板施工材料乱堆乱放 (2) 外脚手架底部施工材料未及时清理 (3) 施工楼层周边未设置喷淋 | 限期整改
总计 | 共检查24个在建工程项目，对21个项目发出整改通知书，对8个项目发出省动态扣分通知书共23份，对3个项目发出诚信扣分通知书共5份。