## Sheet1
安全生产暨扬尘污染防治专项督查检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见
1 | 龙河湾花园四期 | 五桂山 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 中科高盛咨询集团有限公司 | (1) 安全用电：1、二级箱标识有误；2、电线有接头；3、一个机具未设置三级箱。 (2) 消防：灭火器配备不足。 (3) 未做到工完场清，现场部分建筑垃圾未及时清理。 (4) 部分围挡破损未及时修复，部分公益广告脱落未及时恢复。 | 限期整改 动态扣分4份
2 | 丽晴花园一期工程 | 三乡镇 | 国基建设集团有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | (1) 施工现场部分裸土未及时覆盖。 (2) 钢筋加工场设置不合理。 (3) 电线架设不规范，电箱设置位置不合理。 (4) 电箱无防雨措施，接地不规范。 | 限期整改
3 | 碧成物流仓储园一期 | 坦洲镇 | 桃源县华兴建筑有限责任公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | (1) 坑槽开挖未及时设置防护措施。 (2) 电箱标识不全，部分电箱未设置地线。 (3) 施工现场灭火器配备不足。 (4) 开挖的裸土未及时覆盖。 (5) 钢筋加工场部分机具未设置在加工防护棚内。 (6) 部分工人（3人）未正确佩戴安全帽。 | 限期整改 动态扣分4份
4 | 中山中研化妆品有限公司增资扩产项目 | 南朗镇 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | (1) 汽车吊支座基础不牢稳。 (2) 外脚手架拆除作业须设置警戒区，并派专人看守。 (3) 部分裸土未覆盖。 (4) 楼层局部临边防护不到位。 | 限期整改
5 | 华鸿水云轩六期 | 东区 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | (1) 个别电梯井口防护不到位。 (2) 电线拉接不规范，未设置保护接地。 (3) 外脚手架与建筑物之间的安全平网提前拆除，未及时恢复。 (4) 个别楼层临边防护不严。 | 限期整改
6 | 方直彩云花园一期二、四标工程 | 中山市西区沙朗村悦记围 | 广州远益建设有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | (1) 基坑支护：1、拉森钢板桩局部未连续设置；2、坑边堆有钢筋等建筑材料未及时清理； (2) 临边防护：1、钢筋工作业现场临边安全防护设置不到位；2、临时通道设置不规范，存在安 全隐患； (3) 安全管理：1、有工人未正确佩戴安全帽；2、专职安全员、专业监理安全巡查、检查不到位 ，未及时制止工人未正确使用安全防护用品等行为。 | 限时整改
7 | 星曜花园二期 | 中山市古镇镇中兴大道 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | (1) 文明施工：部分裸土未及时覆盖 (2) 安全管理：要求责任单位加强收尾阶段各装修作业班组现场交叉作业安全管理工作和疫情防控工作 | 限时整改
8 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇）二九龙涌、二圣涌、谦益涌、十六顷排灌渠、太平涌、西沥涌 | 小榄镇 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | (1) 沟槽开挖：1、水平支撑被拆除后未及时恢复；2、槽钢设置间距偏大，坑底局部出现流沙或坍塌，有槽钢发生倾斜，周边路面局部出现裂缝或下沉，存在安全隐患； (2) 文明施工和现场安全管理：1、现场道路存在扬尘未及时清理；2、厂区出入口未设置安全警示标识灯和警示牌； (3) 临时用电：电线拖地，开关箱设置不符合要求。 | 限时整改
9 | 裕港豪庭四期工程 | 港口镇民主村 | 广东中宏达建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | / | /
10 | 誉美花园一期 | 中山市小榄镇建华道88号 | 中天建设集团有限公司 | 中山市小榄镇建设监理有限公司 | 安全管理：施工作业区域内有工人未正确佩戴安全帽，要求责任单位加强对工人安全教育工 作,专职安全员和专业监理严格落实巡查和检查职责,发现工人未正确佩戴安全防护用品应立即制止 并责令改正,并向负责人汇报 | 限时整改 动态扣分1份
11 | 大信海岸家园三期1幢-7幢、11幢及地下车库工程 | 石岐 | 茂名建筑集团第二有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | (1) 16层悬挑层层板封闭被破坏未及时恢复 (2) 楼层垃圾未及时清理，悬挑层大量施工垃圾未及时清理 (3) 部分临边洞口封闭不严 (4) 安全隐患排查管理台账记录简单，欠缺现场排查照片 (5) 疫情防控管理一人一档未及时更新 | 限期整改
12 | 中硕翡翠园商住小区（二期一标段）、（二期二标段）、（二期三标段）工程 | 大涌 | 广东中都建筑集团有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | (1) 围挡拆除未及时恢复 (2) 文明施工落实不完善，部分裸土未覆盖，喷淋洒水频次频率不足 (3) 施工电缆拖地，日常检查记录不齐全 (4) 疫情防控管理一人一档未及时更新 | 限期整改
13 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二）——狮滘河 | 石岐 | 中建三局集团有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | (1) 施工电缆随意拖地 (2) 围挡封闭有缺口，公益广告不足 (3) 裸土覆盖不完善，洒水喷淋不足 (4) 临河临边围挡缺失 | 限期整改
14 | 时悦华庭 | 东凤 | 广东鑫元建设工程有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | (1) 施工现场喷淋频次不足，裸土未及时覆盖 (2) 疫情防控一人一档核酸检测资料未及时更新 (3) 建筑垃圾未做到工完场清 (4) 施工电梯出入口通道需加强防护 | 限期整改
15 | 海雅缤纷广场四期基坑支护工程 | 南头 | 中国华西企业有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | (1) 危大工程需提级管控，严格按照方案进行监测监控 (2) 基坑施工部分裸土未覆盖，基坑放坡坡度不足 (3) 重点人员防疫管控管理资料未及时归档 | 限期整改
16 | 中山市盈润物业管理有限公司（一期） | 神湾镇 | 中山市建工建设工程有限公司 | 方剑建设监理（广东）有限公司 | (1) 外脚手架首层未设置连墙件，未采取抱柱等任何加固措施； (2) 外脚手架首层封闭不严，工人随意出入，未走专用出入通道； (3) 材料堆放混乱，裸土覆盖不完善，尘土未及时清理； (4) 电梯井积水较多未及时清理，井内架体基础长期泡水； (5) 钢筋加工场防护棚搭设不规范，现场未设置任何危险警示标牌、标语； (6) 施工现场多处积水严重未及时清理； (7) 外脚手架基础堆载大量钢筋，严重影响基础稳定性； (8) 电梯井临边未设置防护栏杆；井内架体多建筑杂物未及时清理； (9) 预留洞口封闭不严，未固定牢固； (10) 悬挑式卸料平台未严格按照专项方案要求搭设； (11) 外脚手架上建筑杂物未及时清理； (12) 外脚手架内侧防护不到位； (13) 外脚手架超进度搭设。 | 停工 动态扣分6份
17 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇）-板尾 涌、孖涌涌、三五顷涌、挂印涌、庙滘涌、禾尾横涌、禾尾涌 | 板芙镇 | 中交第四航务工程局有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | (1) 临边防护不到位 (2) 未设置安全警示标牌 | 限期整改
18 | 陈建忠工业厂房工程 | 沙溪镇 | 广东柏阮建设有限公司 | 方剑建设监理（广东）有限公司 | (1) 简易式操作平台搭设不规范。 (2) 施工现场大量电动车违规充电 (3) 首层抱柱设施不足 (4) 切割机未设置三级配电箱 (5) 货梯多处门未关闭 (6) 中庭护栏二楼加栏杆加户外网 (7) 施工用电电线乱拉接 | 限期整改
19 | 泓博商务公寓（1-4幢、5-9幢、10幢商业、11幢商业、门卫及地下车库） | 横栏镇 | 广东鑫元建设工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 停工状态 | 口头教育
20 | 德商•樾玺4#、7#、8#、9#、10#、11#楼及地下室工程 | 南区 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 停工状态 | 口头教育
21 | 厂房C | 小榄镇 | 中山市浩中建设有限公司 | 广东建业项目管理有限公司 | (1) 一楼堆放易燃物品过多，灭火器材不足； （2）外架和主体之间安全兜网不足； （3）内架拉结抱柱不足，临边安全防护不足，整改后方可使用 | 限期整改
22 | 中嘉名尚轩 | 民众镇 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | (1) 2幢22层外脚手架部分连墙件提前拆除未及时进行加固； (2) 外脚手架开口处未采取防护措施； (3) 天面楼梯间脚手架连墙件不足； (4) 楼层消防栓、消防水带设置不足。 | 限期整改
23 | 李国权设备房、厂房7幢、厂房8幢、厂房9幢工程 | 阜沙镇 | ：中山市骏达建设工程有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 局部楼梯临边防护不足； （2）外架部分连墙件不符合要求，部分抱柱不符合要求； （3）部分内部操作平台临边防护不足，拉结抱柱不足； （4）施工梯需验收合格后方可投入使用； （5）个别工人没有佩戴安全帽作业。 | 限期整改 动态扣分2份
24 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目一）——港口河港口沥涌、浅水湖涌 | 港口镇 | ：中国建筑第五工程局有限公司 | ：广东宏茂建设管理有限公司 | 部分工作井安全兜网没有满铺； （2）电线拉在防护栏杆上容易导致漏电； （3）顶管需注意保护旁边危房和围墙，要有相应加固措施； （4）工作井积水需及时抽干 | 限期整改 动态扣分2份
25 | 广东强力科技股份有限公司厂房一、厂房二、厂房三、厂房四、厂房五工程 | 黄圃镇 | 中山市骏达建设工程有限公司 | 中达安股份有限公司 | 外架拆除连墙连件后加固不够，需增加拉杆，部分建筑材料堆放外架上； （2）外架和主体间间距过大，没有设置安全兜网； （3）疫情一人一档资料没有及时更新； （4）移动操作平台方案不完善。 | 限期整改 动态扣分2份
26 | 富逸长江北商业中心 | 火炬区 | 中天建设集团有限公司 | 广东中火炬建设监理咨询有限公司 | 是项目脚手架方面，未能及时发现扣件式落地脚手架多处立杆悬空、扣件螺栓拧紧扭力不足，多处连墙件未按要求设置。 （2）是临时用电方面，现场用电存在开关箱接出线未连接PE线、配电箱接线端口防护盖板缺失等。 （3）是工地设备方面，塔式起重机附着装置安装不规范、部分施工升降机部分附墙架穿墙连接螺栓安装不规范。 （4）是安全防护方面，部分洞口、临边未及时防护。 | 限期整改 动态扣分4份
总计 | 本次共检查26个在建工程项目，对21个项目下发21份整改通知书，对1个项目下发停工通知书1份，对8个项目下发动态扣分通知书共25份。